## Slide 1
적조 예측 서비스 제공
프로젝트 계획서
- 2022. 10. 04 -
4조 사조참치

## Slide 2
프로젝트 추진 개요
프로젝트 구축 범위
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 구성도
프로젝트 일정
예상 이슈

## Slide 3: 1. 프로젝트 구축 개요
본 프로젝트는
적조 현상 예측 모델 개발을 목적으로 합니다.
2022.10.04 ~ 2022.10.07 (4일)
기간
배 경
매년 지구온난화의 영향으로 적조 현상이 발생하고 있다.
적조는 양식장의 어패류를 집단 폐사 시킬 뿐 아니라 연안 환경 및 바다 생태계에 악영향을 미친다.
우리나라 남해안에서 주로 발생하였지만, 점차 동해안 및 서해안으로 영역이 증가하는 추세이다.
기존 적조 관련 데이터 수집 방법은 많은 비용이 요구된다.
적조에 의한 양식어업의 피해는 매년 발생하고 있으며, 매년 적조 방제에 많은 비용을 소비하고 있다.
적조 발생을 미리 예측하여, 적조에 대한 피해 및 방제 비용을 최소화 시킨다.
수온, 일조량, 기온, 강수량 등의 접근하기 쉬운 환경 변수를 이용해 적조를 예측하는 모델을 개발한다.
LSTM 기법을 사용하여 모델의 성능향상을 이끌어내 안정적인 회귀 모델을 개발한다.
적조 예측모델을 통해 적조 발생 예측일과 발생 당일 이후 6일을 포함한 총 7일간의 적조 밀도를 분석한다.
목 적

## Slide 4: 2. 구축 범위
본 프로젝트의 구축범위는 국립수산과학원의 데이터와 기상청의 날씨 관련 데이터까지 입니다.
국립수산과학원-적조정보 API
https://www.data.go.kr/data/15057069/openapi.do
국립수산과학원-
적조관리시스템 https://www.nifs.go.kr/rtm/TRS/gispop/redtide.jsp
실시간 적조 발생 데이터
- 국립수산과학원 데이터
https://www.nifs.go.kr/
- 날씨 기상 관련 데이터
https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do;jsessionid
소스 데이터
구축 범위
마스터 데이터
연관데이터
기대효과 1
Open API를 이용한 실시간 데이터 수집으로 즉각적인 데이터의 반영이 가능하다.
기대효과 2
접근이 편한 공공데이터의 사용으로 데이터 수집에 많은 비용이 필요하지 않다.
기상청-날씨기상 데이터
Open ApI
https://www.data.go.kr/data/15043552/fileData.do
실시간 기상 데이터
기대 효과
적조발생시
기상정보
(10년)

## Slide 5: 3. 프로젝트 조직 및 역할
송인욱을 전체 리더로 본 시스템 구축이 진행되며, 투입 인력별 역할은 아래와 같습니다.
프로젝트 조직도
송인욱
데이터 수집 및 분석,
데이터 전처리 모듈
이호진
데이터 수집 및 분석,
Raw Data 수집 모듈
곽성화
데이터 수집 및 분석,
관계형 DB구축
임재원
데이터 수집 및 분석,
모델 개발
우남광
프로젝트 매니저(PM)

## Slide 6: 4. 프로젝트 구성도
User
적조 예측값
Raw
Data
수집
위치 데이터
기상청 Open API 활용
웹 크롤링 활용
데이터 전처리
관계형 DB
Model

## Slide 7: 5. 프로젝트 일정
아래와 같이 프로젝트는 4일간 진행됩니다.
단계 | 태스크 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 산출물
분석기획(Planning)
 | 비즈니스 이해 및 범위설정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 요구사항정의서
프로젝트 정의 및 계획설정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 프로젝트수행계획서,WBS
프로젝트 위험계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  | 위험목록/위험관리계획서
데이터준비(Data Preparartion)
 | 필요데이터 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터정의서, 획득계획서
데이터스토어설계(정형,비정형) |  |  |  |  |  |  |  |  | 스토어설계서, 매핑정의서
데이터수집 및 정합성 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터 정합성검증보고서
데이터분석(Data Analyzing)
 | 분석용 데이터준비 |  |  |  |  |  |  |  |  | 분석용 데이터셑
탐색적분석 |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터탐색/시각화보고서
모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델링결과보고서
모델평가 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델평가보고서
시스템 구현(System developing)
 | 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  | 구현시스템
시스템테스트 및 운영 |  |  |  |  |  |  |  |  | 매뉴얼(사용자,운영자)
평가및 전개(Deploying)
 | 모델발전계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  | 발전계획서
프로젝트 평가 및 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  | 완료보고서

## Slide 8: 6. 예상 이슈
No | 예상이슈 | 대응방안
1 | 모델 자체의 예측력 저조 | LSTM 기법, 하이퍼 파라미터 튜닝, 파생변수 생성 등 여러 방안을 활용해 불안정한 모델의 성능향상을 이끌어 낸다.
2 | 데이터 수집시 특정 위치에 대한 정보로 인해 모델의 편향이 발생할 수 있음. | 추후 서비스 확장 단계에서 수집되는 실제 위치와 적조 현황을 바탕으로 지속적인 모델 업데이트 예정
3 | 데이터의 양들이 방대하여 데이터를 적재하는 데에 상당한 시간이 소요가 될 수 있음 | 적재하는 양의 데이터를 나누어 조금씩 업데이트
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 3가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.

## Slide 9
End of Document